## Trang tính1
TASK NAME | START BUILD | FINISH BUILD | % BUILD TỰ ĐÁNH GIÁ | NAMES | START TESTING | FINISH TESTING | % TESTING | %BUILD SAU TEST | NAMES | NOTES
Home-services | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 100 | Phong | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 100 | 100 | Nguyên
Banner | 2022-08-20 | 2022-08-22 | 100 | Phong | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 95 | 100 | Nguyên | background nút button bị ảnh hưởng bởi chế độ darktheme
Best price | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 100 | Phong | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 100 | 100 | Nguyên
Header | 2022-08-20 21:12 | 2022-08-23 | 100 | Phong | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 80 | 100 | Nguyên | logo nên dùng thẻ a và ko có hiệu ứng khi di chuột vào : khi focus vào input ở chế dark thêm màu nền bài mẫu không thay đổi
Popular Categories | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100 | Nguyên | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 100 | 100 | Đức
Video | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100 | Nguyên | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 100 | 100 | Đức
Footer | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100 | Nguyên | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 90 | 100 | Đức | kiểm tra lại button
Blog post | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100 | Nguyên | 09/14/2022 | 09/14/2022 | 100 | 100 | Đức
Testimonial |  |  | 100 | Đức | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 50 | 90 | Phong | Chưa responsive. Dot ở dưới màu cam. Chưa ăn darktheme
About US |  |  | 100 | Đức | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 80 | 90 | Phong | Thiếu responsive. Chưa ăn dark theme
Middle - intro |  |  | 100 | Đức | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 80 | 90 | Phong | Thiếu responsive.
Number |  |  | 100 | Đức | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 70 | 90 | Phong | Chưa ăn dark theme. Thiếu responsive. Thiếu box-shadow của dark theme. Icon chưa đúng như mẫu.
Link hướng dẫn | Hướng dẫn